## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트
| 개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
[5 empty] | java | jsp | css | javascript | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
| 0001 | signup.jsp 회원가입 페이지 | 1.1.1 | 회원/회원가입 |  | O |  |  |  | 1 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0002 | signup.css 화원가입 페이지 레이아웃 | 1.1.1 | 회원/회원가입 |  |  | O |  |  | 2 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0003 | signup.js 회원가입페이지의 사용자 이벤트 구현 | 1.1.1 | 회원/회원가입 |  |  |  | O |  | 3 | 박주헌 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0004 | signin.jsp 회원 로그인 페이지 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  |  | 4 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0005 | signin.css 회원로그인페이지 레이아웃 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  | O |  |  | 5 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0006 | signin.js 회원 로그인 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  |  | O |  | 6 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0007 | UserLoginController.java 유저 로그인/로그아웃 컨트롤러 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 | O |  |  |  |  | 7 | 안명성 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0008 | UserAccessController.java 유저 ACCESS 전용 컨트롤러 | 1.1.3 | 회원 시스템 | O |  |  |  |  | 8 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0009 | UserAccessDAO.java 유저 DB접근 인터페이스 | 1.1.3 | 회원 시스템 | O |  |  |  |  | 9 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0010 | UserAccessDAOImpl.java 유저 DAO 구현 클래스 | 1.1.3 | 회원 시스템 | O |  |  |  |  | 10 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0011 | UserAccessSVC.java 유저 서비스 인터페이스 | 1.1.3 | 회원 시스템 | O |  |  |  |  | 11 | 안명성 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0012 | UserAccessSVCImpl.java 유저 서비스 구현 클래스 | 1.1.3 | 회원 시스템 | O |  |  |  |  | 12 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0013 | UserAccess-mapper 유저와 관련 sql 정의 매퍼 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  |  | O | 13 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15 |  |  |  |  | ``````
| 0014 | findID.jsp 아이디찾기 페이지 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  | O |  |  |  | 14 | 변민정 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0015 | findID.css 아이디찾기 페이지 레이아웃 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  | O |  |  | 15 | 변민정 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0016 | findID.js 아이디찾기의 사용자 이벤트 처리 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  | O |  | 16 | 변민정 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0017 | findPW.jsp 비밀번호찾기 페이지 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  | O |  |  |  | 17 | 변민정 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0018 | findPW.css 아이디찾기 페이지 레이아웃 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  | O |  |  | 18 | 변민정 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0019 | findPW.js 아이디찾기의 사용자 이벤트 처리 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  | O |  | 19 | 변민정 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0020 | profile.jsp 사용자 개인정보 관리 페이지 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  | O |  |  |  | 20 | 박주헌 | 상 | 상 |  |  | O | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0021 | profile.css 사용자 개인정보 관리 페이지 레이아웃 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  | O |  |  | 21 | 박주헌 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0022 | profile.js 사용자 개인정보 관리 페이지의 사용자 이벤트 처리부 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  | O |  | 22 | 박주헌 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0023 | UserAccess-mapper.xml 유저와 관련 sql 정의 매퍼 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  |  | O | 23 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-05 |  |  | 2020-08-15
| 0024 | RecruitController.java 등록게시판 컨트롤러 | 1.2.1.1 | 게시판 | O |  |  |  |  | 24 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0025 | makeTeamBoard.jsp 팀원모집 게시판 메인 화면 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  | 25 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0026 | makeTeamBoard.css 팀원모집 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 26 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0027 | TeamListSVC.java 팀게시판 서비스 인터페이스 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 27 | 변준오 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0028 | CommunitySVCImpl.java 게시판 서비스 구현 클래스 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 28 | 변준오 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0029 | makeTeamboard.js 팀원모집 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 29 | 박주헌 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0030 | makeTeamPost-view.css 팀원모집 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 30 | 박주헌 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0031 | makeTeamPost-view.js 팀원모집 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 31 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0032 | maekTeamPosting.jsp 팀원모집 게시글 작성 폼 (작성/수정) 전부 사용 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 32 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0033 | makeTeamPosting.css 팀원모집 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 33 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0034 | makeTeamPostring.js 팀원모집 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 34 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0035 | makeTeamPostView.jsp 팀원모집 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 35 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0036 | TeamListDAO.java 팀게시판 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 36 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0037 | TeamListDAOImpl.java TeamListDAO 구현 클래스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 37 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0038 | TeamListSVC.java 팀게시판 서비스 인터페이스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 38 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0039 | TeamListSVCImpl.java TeamListSVC 구현 클래스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 39 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0040 | TeamList-mapper.xml 팀게시판 기능 관련 sql 정리 mapper | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O | 40 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0041 | gongBoard.jsp 공모전 게시판 메인 화면 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  | 41 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0042 | GongBoardService.java 공모전 게시판 기능을 정의하는 인터페이스 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 42 | 변준오 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0043 | GongBoardManager.java 공모전 BoardService를 구현한 인터페이스 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 43 | 변준오 | 중 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0044 | gongBoard.css 공모전 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 44 | 박주헌 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0045 | gongboard.js 공모전 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 45 | 박주헌 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0046 | gongPost-view.css 공모전 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 46 | 박주헌 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0047 | gongPost-view.js 공모전 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 47 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0048 | gongPosting.jsp 공모전 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 48 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0049 | gongPosting.css 공모전 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 49 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0050 | gongPostring.js 공모전 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 50 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0051 | gongPostView.jsp 공모전 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 51 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0052 | GongDao.java 공모전 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 52 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0053 | GongDAOImpl.java 공모전DAO 구현 클래스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 53 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0054 | GongSVC.java 공모전 서비스 클래스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 54 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0055 | GongSVCImpl.java 공모전SVC 구현 클래스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 55 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0056 | GongDAO-mapper.xml 공모전 기능관련 sql 정리 mapper | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O | 56 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0057 | daeBoard.jsp 대외활동 게시판 메인 화면 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  | 57 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0058 | DaeBoardService.java 대외활동 게시판 기능을 정의하는 인터페이스 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 58 | 변준오 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0059 | DaeBoardManager.java 대외활동 BoardService를 구현한 인터페이스 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 59 | 변준오 | 중 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0060 | daeBoard.css 대외활동 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 60 | 박주헌 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0061 | daeBoard.js 대외활동 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 61 | 박주헌 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0062 | daePost-view.css 대외활동 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 62 | 박주헌 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0063 | daePost-view.js 대외활동 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 63 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0064 | daePosting.jsp 대외활동 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 64 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0065 | daePosting.css 대외활동 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 65 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0066 | daePostring.js 대외활동 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 66 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0067 | daePostView.jsp 대외활동 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 67 | 박주헌 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0068 | DaeDao.java 대외활동 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 68 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0069 | DaeDAOImpl.java 대외활동DAO 구현 클래스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 69 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0070 | DaeSVC.java 대외활동 서비스 인터페이스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 70 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0071 | DaeSVCImpl.java 대외활동SVC 구현 클래스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 71 | 변준오 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0072 | DaeDAO-mapper.xml 대외활동 기능관련 sql 정리 mapper | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O | 72 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0073 | BoardController.java 게시판 컨트롤러 | 1.2.4.1 | 게시판 | O |  |  |  |  | 73 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0074 | commBoard.jsp 자유게시판 메인 화면 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  | 74 | 박주헌 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0075 | CommBoardService.java 자유게시판기능을 정의하는 인터페이스 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 75 | 변준오 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0076 | CommBoardManager.java 자유게시판 BoardService를 구현한 인터페이스 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 76 | 변준오 | 중 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0077 | commBoard.css 자유게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 77 | 변민정 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0078 | commboard.js 자유게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 78 | 변민정 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0079 | commPost-view.css 자유게시판 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 79 | 변민정 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0080 | commPost-view.js 자유게시판 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 80 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0081 | commPosting.jsp 자유게시판 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 81 | 변민정 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0082 | commPosting.css 자유게시판 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 82 | 변민정 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0083 | commPostring.js 자유게시판 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 83 | 변민정 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0084 | commPostView.jsp 자유게시판 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 84 | 변민정 | 중 | 하 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0085 | CommunitySVC.java 게시판 서비스 인터페이스 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 85 | 이승엽 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0086 | CommunitySVCImpl.java 게시판 서비스 구현 클래스 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 86 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0087 | commentController.java 댓글 컨트롤러 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 87 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0088 | comment.jsp 댓글을 표시하고 컨트롤하는 부분 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  | O |  |  |  | 88 | 변민정 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0089 | comment.css 댓글 창의 배치 정의 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  |  | O |  |  | 89 | 변민정 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0090 | comment.js 사용자 이벤트에 따라 댓글 처리를 요청하고 응답을 처리 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  | O |  | 90 | 변민정 | 하 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0091 | CommentSVC.java 댓글 서비스 인터페이스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 91 | 이승엽 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0092 | CommentSVCImpl.java 댓글SVC 구현 클래스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 92 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0093 | CommentDVO.java 댓글 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 93 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0094 | CommentDAOImpl.java 댓글DAO 구현 클래스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 94 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0095 | CommentDAO-mapper.xml 댓글 기능 관련 sql 정리 mapper | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  |  | O | 95 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0096 | notice.jsp 공지사항 메인 화면 | 1.3.1.1 | 공지사항 조회 |  | O |  |  |  | 96 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0097 | notice.css 공지사항 메인화면 레이아웃 | 1.3.1.1 | 공지사항 조회 |  |  | O |  |  | 97 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0098 | notice.js 공지사항 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.3.1.1 | 공지사항 조회 |  |  |  | O |  | 98 | 변민정 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0099 | NoticeDAO.java 공지사항 데이터 DB 인터페이스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O |  |  |  |  | 99 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0100 | NoticeDAOImpl.java NoticeDAO 구현 클래스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O |  |  |  |  | 100 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0101 | NoticeSVC.java 공지사항 서비스 인터페이스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O |  |  |  |  | 101 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0102 | NoticeSVCImpl.java NoticeSVC 구현 클래스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O |  |  |  |  | 102 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0103 | qna.jsp Q&A 메인 화면 | 1.3.2.1 | Q&A 조회 |  | O |  |  |  | 103 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0104 | qna.css Q&A 메인화면 레이아웃 | 1.3.2.1 | Q&A 조회 |  |  | O |  |  | 104 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0105 | qna.js Q&A 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.3.2.1 | Q&A 조회 |  |  |  | O |  | 105 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0106 | QnADAO.java QnA 데이터 DB 인터페이스 | 1.3.3.2 | Q&A 관리 | O |  |  |  |  | 106 | 변민정 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0107 | QnADAOImpl.java QnADAO 구현클래스 | 1.3.3.2 | Q&A 관리 | O |  |  |  |  | 107 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0108 | QnASVC.java QnA 서비스 인터페이스 | 1.3.3.2 | Q&A 관리 | O |  |  |  |  | 108 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0109 | QnASVCImpl.java QnASVC 구현 클래스 | 1.3.3.2 | Q&A 관리 | O |  |  |  |  | 109 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0110 | QnADAO-mapper.xml QnA 기능관련 sql 정리 mapper | 1.3.3.2 | Q&A 관리 |  |  |  |  | O | 110 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0111 | admin.jsp 관리자페이지 메인 화면 | 1.4.1.1 | 관리자 조회 |  | O |  |  |  | 111 | 변민정 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0112 | admin.css 관리자페이지 메인화면 레이아웃 | 1.4.1.1 | 관리자 조회 |  |  | O |  |  | 112 | 변민정 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0113 | admin.js 관리자페이지 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.4.1.1 | 관리자 조회 |  |  |  | O |  | 113 | 변민정 | 상 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0114 | AdminDAO.java 관리자 데이터 DB 인터페이스 | 1.4.1.2 | 관리자 관리 | O |  |  |  |  | 114 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0115 | AdiminDAOImpl.java AdminDAO 구현 클래스 | 1.4.1.2 | 관리자 관리 | O |  |  |  |  | 115 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0116 | AdminSVC.java 관리자 서비스 인터페이스 | 1.4.1.2 | 관리자 관리 | O |  |  |  |  | 116 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0117 | AdminSVCImpl.java AdminSVC 구현클래스 | 1.4.1.2 | 관리자 관리 | O |  |  |  |  | 117 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0118 | myPage.jsp 마이페이지 메인 화면 | 1.4.2.1 | 마이페이지(사용자) 조회 |  | O |  |  |  | 118 | 박주헌 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0119 | myPage.css 마이페이지 메인화면 레이아웃 | 1.4.2.1 | 마이페이지(사용자) 조회 |  |  | O |  |  | 119 | 박주헌 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0120 | myPage.js 마이페이지 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.4.2.1 | 마이페이지(사용자) 조회 |  |  |  | O |  | 120 | 박주헌 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0121 | PagingCriteria.java 특정 페이지 조회 VO역할 클래스 | 1.4.2.2 | 마이페이지(사용자) 관리 | O |  |  |  |  | 121 | 변준오 | 중 | 하 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0122 | PagingMaker.java 페이징 처리 게시판 | 1.4.2.2 | 마이페이지(사용자) 관리 | O |  |  |  |  | 122 | 변준오 | 상 | 하 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0123 | main.css 메인화면의 배치 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  | 123 | 변민정 | 하 | 하 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0124 | main.js 메인화면의 사용자 이벤트 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  | 124 | 변민정 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
i | 0125 | header.jsp 사이트의 헤더 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 125 | 변민정 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0126 | nav.jsp 사이트의 네비게이션 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 126 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0127 | footer.jsp 사이트의 푸터 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 127 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0128 | common.css 사이트 헤더 푸터 네비게이션의 배치를 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  | 128 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0129 | common.js 사이트 헤더/푸터/네비게이션의 사용자 이벤트를 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  | 129 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0130 | meta.jsp 사이트의 meta데이터(head태그에 공통으로 담기는 내용) | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 130 | 변민정 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0131 | UserVO.java 회원정보 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 131 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0132 | CommunityVO.java 커뮤니티 게시판 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 132 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0133 | RecruitVO.java 등록 게시판 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 133 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0134 | Community_replyVO.java 커뮤니티 댓글 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 134 | 이승엽 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0135 | DaeVO.java 대외활동 게시판 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 135 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0136 | GongVO.java 공모전 게시판 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 136 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0137 | AdminVO.java 관리자 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 137 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0138 | QnaVO.java 질문게시판 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 138 | 이승엽 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0139 | BlackListVO.java 블랙리스트 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 139 | 변준오 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0140 | TeamListVO.java 팀게시판 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 140 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0141 | CategoryVO.java 카테고리 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 141 | 안명성 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0142 | NoticeVO.java 공지사항 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 142 | 변준오 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
| 0143 | FilelistVO.java 첨부파일 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 143 | 안명성 | 중 | 상 |  | O |  | 2020-08-15 |  |  | 2020-08-31
|  | 143 | 143 | 143 | 62 | 26 | 24 | 24 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 담당자 | 총개수 | 난이도 |  |  | 중요도 |  |  | 차수
[26 empty] | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 1차 | 2차 | 3차
[24 empty] | 박주헌 | 40 | 4 | 30 | 6 | 33 | 6 | 1
[24 empty] | 변민정 | 35 | 7 | 21 | 7 | 26 | 7 | 7
[24 empty] | 변준오 | 34 | 11 | 22 | 1 | 24 | 8 | 8
[24 empty] | 안명성 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2
[24 empty] | 이승엽 | 24 | 2 | 22 | 0 | 23 | 1 | 1
[24 empty] | 합 | 143 | 24 | 103 | 16 | 114 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0
난이도/중요도
[24 empty] | 상 | 1 | 10 | 13
[24 empty] | 중 | 3 | 95 | 95
[24 empty] | 하 | 1 | 6 | 6
[24 empty] | 난이도/중요도 | 하 | 중 | 상
[24 empty] | 순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[24 empty] | 계획일 기준 | 당일 시작 | 2일 후 시작 | 4일 후 시작 | 6일 후 시작 | 8일 후 시작 | 10일 후 시작 | 12일 후 시작 | 14일 후 시작 | 16일 후 시작
[24 empty] | 날짜 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2020-08-17
개수
Note on B4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on F4: U → User Exit, Enhancement, Standard Modify O → On-line Transaction S → Script, (Smart)Form R → Report I → Interface(RFC) M → Migration/Upload(BDC포함) F -> Function
Note on L4: 상/중/하
Note on M4: 상/중/하
Note on N4: 상/중/하
Note on R4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on U4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on O5: 2012.02월전
Note on P5: 2012.03월전
Note on Q5: 2012.04월전