## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트
| 개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
[5 empty] | java | jsp | css | javascript | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
| 0001 | signup.jsp 회원가입 페이지 | 1.1.1 | 회원/회원가입 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0002 | signup.css 화원가입 페이지 레이아웃 | 1.1.1 | 회원/회원가입 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0003 | signup.js 회원가입페이지의 사용자 이벤트 구현 | 1.1.1 | 회원/회원가입 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0004 | signin.jsp 회원 로그인 페이지 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0005 | signin.css 회원로그인페이지 레이아웃 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0006 | signin.js 회원 로그인 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0007 | UserLoginController.java 유저 로그인/로그아웃 컨트롤러 | 1.1.2 | 회원/로그인 및 로그아웃 | O | [5 empty] | 안명성 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0008 | UserAccessController.java 유저 ACCESS 전용 컨트롤러 | 1.1.3 | 회원 | O | [5 empty] | 안명성 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0009 | findID.jsp 아이디찾기 페이지 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0010 | findID.css 아이디찾기 페이지 레이아웃 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0011 | findID.js 아이디찾기의 사용자 이벤트 처리 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0012 | findPW.jsp 비밀번호찾기 페이지 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0013 | findPW.css 아이디찾기 페이지 레이아웃 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0014 | findPW.js 아이디찾기의 사용자 이벤트 처리 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0015 | profile.jsp 사용자 개인정보 관리 페이지 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0016 | profile.css 사용자 개인정보 관리 페이지 레이아웃 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0017 | profile.js 사용자 개인정보 관리 페이지의 사용자 이벤트 처리부 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0018 | UserAccess-mapper.xml 유저와 관련 sql 정의 매퍼 | 1.1.3 | 회원 시스템 |  |  |  |  | O |  | 안명성 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0019 | RecruitController.java 등록게시판 컨트롤러 | 1.2.1 | 게시판 | O | [5 empty] | 변준오 | 상 | 상 |  | O |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0020 | makeTeamBoard.jsp 팀원모집 게시판 메인 화면 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0021 | makeTeamBoard.css 팀원모집 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0022 | TeamListSVC.java 팀게시판 서비스 인터페이스 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 변준오 | 중 | 상
| 0023 | CommunitySVCImpl.java 게시판 서비스 구현 클래스 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 변준오 | 상 | 상
| 0024 | makeTeamboard.js 팀원모집 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0025 | makeTeamPost-view.css 팀원모집 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0026 | makeTeamPost-view.js 팀원모집 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.1.1 | 팀원모집 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0027 | maekTeamPosting.jsp 팀원모집 게시글 작성 폼 (작성/수정) 전부 사용 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 중 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0028 | makeTeamPosting.css 팀원모집 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0029 | makeTeamPostring.js 팀원모집 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 하 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0030 | makeTeamPostView.jsp 팀원모집 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0031 | TeamListDAO.java 팀게시판 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0032 | TeamListDAOImpl.java TeamListDAO 구현 클래스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0033 | TeamListSVC.java 팀게시판 서비스 인터페이스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0034 | TeamListSVCImpl.java TeamListSVC 구현 클래스 | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0035 | TeamList-mapper.xml 팀게시판 기능 관련 sql 정리 mapper | 1.2.1.2 | 팀원모집 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O |  | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0036 | gongBoard.jsp 공모전 게시판 메인 화면 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0037 | GongBoardService.java 공모전 게시판 기능을 정의하는 인터페이스 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 변준오 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0038 | GongBoardManager.java 공모전 BoardService를 구현한 인터페이스 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 변준오 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0039 | gongBoard.css 공모전 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0040 | gongboard.js 공모전 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0041 | gongPost-view.css 공모전 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0042 | gongPost-view.js 공모전 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.2.1 | 공모전 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0043 | gongPosting.jsp 공모전 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 중 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0044 | gongPosting.css 공모전 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0045 | gongPostring.js 공모전 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 하 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0046 | gongPostView.jsp 공모전 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0047 | GongDao.java 공모전 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0048 | GongDAOImpl.java 공모전DAO 구현 클래스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0049 | GongSVC.java 공모전 서비스 클래스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0050 | GongSVCImpl.java 공모전SVC 구현 클래스 | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0051 | GongDAO-mapper.xml 공모전 기능관련 sql 정리 mapper | 1.2.2.2 | 공모전 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O |  | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0052 | daeBoard.jsp 대외활동 게시판 메인 화면 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0053 | DaeBoardService.java 대외활동 게시판 기능을 정의하는 인터페이스 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 변준오 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0054 | DaeBoardManager.java 대외활동 BoardService를 구현한 인터페이스 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 변준오 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0055 | daeBoard.css 대외활동 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0056 | daeBoard.js 대외활동 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0057 | daePost-view.css 대외활동 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0058 | daePost-view.js 대외활동 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.3.1 | 대외활동 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0059 | daePosting.jsp 대외활동 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 중 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0060 | daePosting.css 대외활동 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0061 | daePostring.js 대외활동 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 하 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0062 | daePostView.jsp 대외활동 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0063 | DaeDao.java 대외활동 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0064 | DaeDAOImpl.java 대외활동DAO 구현 클래스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0065 | DaeSVC.java 대외활동 서비스 인터페이스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0066 | DaeSVCImpl.java 대외활동SVC 구현 클래스 | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0067 | DaeDAO-mapper.xml 대외활동 기능관련 sql 정리 mapper | 1.2.3.2 | 대외활동 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O |  | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0068 | CommunityController.java 게시판 컨트롤러 | 1.2.4 | 게시판 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0069 | commBoard.jsp 자유게시판 메인 화면 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0070 | CommBoardService.java 자유게시판기능을 정의하는 인터페이스 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 이승엽 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0071 | CommBoardManager.java 자유게시판 BoardService를 구현한 인터페이스 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 | O | [5 empty] | 이승엽 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0072 | commBoard.css 자유게시판 메인화면 레이아웃 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0073 | commboard.js 자유게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0074 | commPost-view.css 자유게시판 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0075 | commPost-view.js 자유게시판 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.2.4.1 | 자유게시판 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0076 | commPosting.jsp 자유게시판 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 중 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0077 | commPosting.css 자유게시판 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0078 | commPostring.js 자유게시판 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 하 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0079 | commPostView.jsp 자유게시판 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0080 | CommunitySVC.java 게시판 서비스 인터페이스 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0081 | CommunitySVCImpl.java 게시판 서비스 구현 클래스 | 1.2.4.2 | 자유게시판 게시판/게시글 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0082 | commentController.java 댓글 컨트롤러 | 1.2.5 | 댓글 | O | [5 empty] | 이승엽 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0083 | comment.jsp 댓글을 표시하고 컨트롤하는 부분 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0084 | comment.css 댓글 창의 배치 정의 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 하 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0085 | comment.js 사용자 이벤트에 따라 댓글 처리를 요청하고 응답을 처리 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 상 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0086 | CommentSVC.java 댓글 서비스 인터페이스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0087 | CommentSVCImpl.java 댓글SVC 구현 클래스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0088 | CommentDVO.java 댓글 데이터 DB 인터페이스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0089 | CommentDAOImpl.java 댓글DAO 구현 클래스 | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0090 | CommentDAO-mapper.xml 댓글 기능 관련 sql 정리 mapper | 1.2.5.1 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  |  | O |  | 이승엽 | 하 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0091 | notice.jsp 공지사항 메인 화면 | 1.3.1.1 | 공지사항 페이지 조회 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0092 | notice.css 공지사항 메인화면 레이아웃 | 1.3.1.1 | 공지사항 페이지 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0093 | notice.js 공지사항 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.3.1.1 | 공지사항 페이지 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0094 | NoticeDAO.java 공지사항 데이터 DB 인터페이스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0095 | NoticeDAOImpl.java NoticeDAO 구현 클래스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0096 | NoticeSVC.java 공지사항 서비스 인터페이스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0097 | NoticeSVCImpl.java NoticeSVC 구현 클래스 | 1.3.1.2 | 공지사항 관리 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0098 | qna.jsp Q&A 메인 화면 | 1.3.2.1 | Q&A 페이지 조회 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0099 | qna.css Q&A 메인화면 레이아웃 | 1.3.2.1 | Q&A 페이지 조회 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0100 | qna.js Q&A 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.3.2.1 | Q&A 페이지 조회 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0101 | QnADAO.java QnA 데이터 DB 인터페이스 | 1.3.2.2 | QnA 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0102 | QnADAOImpl.java QnADAO 구현클래스 | 1.3.2.2 | QnA 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0103 | QnASVC.java QnA 서비스 인터페이스 | 1.3.2.2 | QnA 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0104 | QnASVCImpl.java QnASVC 구현 클래스 | 1.3.2.2 | QnA 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0105 | QnADAO-mapper.xml QnA 기능관련 sql 정리 mapper | 1.3.2.2 | QnA 관리 |  |  |  |  | O |  | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0106 | admin.jsp 관리자페이지 메인 화면 | 1.3.3.1 | 관리자페이지 조회 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0107 | admin.css 관리자페이지 메인화면 레이아웃 | 1.3.3.1 | 관리자페이지 조회 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0108 | admin.js 관리자페이지 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.3.3.1 | 관리자페이지 조회 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0109 | AdminDAO.java 관리자 데이터 DB 인터페이스 | 1.3.3.2 | 관리자 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0110 | AdiminDAOImpl.java AdminDAO 구현 클래스 | 1.3.3.2 | 관리자 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0111 | AdminSVC.java 관리자 서비스 인터페이스 | 1.3.3.2 | 관리자 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0112 | AdminSVCImpl.java AdminSVC 구현클래스 | 1.3.3.2 | 관리자 관리 | O | [5 empty] | 이승엽 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0113 | myPage.jsp 마이페이지 메인 화면 | 1.4.1 | 마이페이지(사용자) 조회 |  | O |  |  |  |  | 박주헌 | 상 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0114 | myPage.css 마이페이지 메인화면 레이아웃 | 1.4.1 | 마이페이지(사용자) 조회 |  |  | O |  |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0115 | myPage.js 마이페이지 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.4.1 | 마이페이지(사용자) 조회 |  |  |  | O |  |  | 박주헌 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0116 | PagingCriteria.java 특정 페이지 조회 VO역할 클래스 | 기타 | 페이징 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0117 | PagingMaker.java 페이징 처리 게시판 | 기타 | 페이징 | O | [5 empty] | 변준오 | [5 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0118 | main.css 메인화면의 배치 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 중 | 하 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0119 | main.js 메인화면의 사용자 이벤트 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0120 | header.jsp 사이트의 헤더 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 중 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0121 | nav.jsp 사이트의 네비게이션 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 중 | 하 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0122 | footer.jsp 사이트의 푸터 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 상 | 하 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0123 | common.css 사이트 헤더 푸터 네비게이션의 배치를 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  |  | 변민정 | 하 | 하 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
| 0124 | common.js 사이트 헤더/푸터/네비게이션의 사용자 이벤트를 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  |  | 변민정 | 하 | 상 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
i | 0125 | meta.jsp 사이트의 meta데이터(head태그에 공통으로 담기는 내용) | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  |  | 변민정 | 하 | 중 |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
[17 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
i | [16 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
|  | 117 | 117 | 117 | 45 | 26 | 24 | 24 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 담당자 | 총개수 | 난이도 |  |  | 중요도 |  |  | 차수
[26 empty] | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 1차 | 2차 | 3차
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | #NAME? | [5 empty] | 하 | 중 | 하 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
난이도
[24 empty] | 상 | 9 | 7 | 4
[24 empty] | 중 | 8 | 5 | 2
[24 empty] | 하 | 6 | 3 | 1
[25 empty] | 하 | 중 | 상 | 중요도
[24 empty] | 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[24 empty] | 날짜 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 2020-04-10
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on F4: U → User Exit, Enhancement, Standard Modify O → On-line Transaction S → Script, (Smart)Form R → Report I → Interface(RFC) M → Migration/Upload(BDC포함) F -> Function
Note on L4: 상/중/하
Note on M4: 상/중/하
Note on N4: 상/중/하
Note on R4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on U4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on O5: 2012.02월전
Note on P5: 2012.03월전
Note on Q5: 2012.04월전